ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ ОТРАДНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТИХОРЕЦКОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 		                                                                                                              №

станица Отрадная

Об утверждении муниципальной программы Отрадненского сельского поселения Тихорецкого района «Молодежь Отрадненского сельского поселения Тихорецкого района» на 2024-2026 годы

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Отрадненского сельского поселения Тихорецкого района от 25 ноября 2015 года № 102 "Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Отрадненского сельского поселения Тихорецкого района", п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить муниципальную программу Отрадненского сельского поселения Тихорецкого района «Молодежь Отрадненского сельского поселения Тихорецкого района» на 2024-2026 годы (прилагается).

2. Ведущему специалисту администрации Отрадненского сельского поселения Тихорецкого района Гагулиной О.Н. разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Отрадненского сельского поселения Тихорецкого района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания но не ранее       1 января 2024 года и вступления в силу решения Совета Отрадненского сельского поселения Тихорецкого района об утверждении бюджета Отрадненского сельского поселения Тихорецкого района, предусматривающего финансирование муниципальной программы.

Глава Отрадненского сельского поселения

Тихорецкого района	Г.Г. Денисенко

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

Отрадненского сельского поселения

Тихорецкого района

от  ___________ №__

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ОТРАДНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТИХОРЕЦКОГО РАЙОНА

«Молодежь Отрадненского сельского поселения Тихорецкого района»

на 2024-2026 годы

ПАСПОРТ

муниципальной программы Отрадненского сельского поселения

Тихорецкого района  «Молодежь Отрадненского сельского поселения Тихорецкого района» на 2024-2026 годы

| Координатор муниципальной программы | администрация Отрадненского сельского поселения Тихорецкого района |
| --- | --- |
| Координаторы подпрограмм | не предусмотрен |
| Участники муниципальной программы | МКУК «СДК Отрадненского СПТР» |
| Подпрограммы муниципальной программы | не предусмотрены |
| Ведомственные целевые программы | не предусмотрены |
| Цели муниципальной программы | создание благоприятных экономических, социальных, организационно-правовых условий для воспитания, обучения и развития молодых граждан; |
| Задачи муниципальной программы | создание условий для гражданского становления, патриотического воспитания молодежи; формирование здорового образа жизни, решение социально-экономических проблем молодежи; осуществление социальной адаптации и поддержки молодежи; решение вопросов профессионального обучения и обеспечения занятости молодежи; развитие молодежного предпринимательства и деловой активности молодых граждан, творческое и интеллектуальное развитие молодежи; правовая защита и социальная поддержка молодых граждан |
| Перечень целевых показателей муниципальной программы | количество молодежи, участвующей в мероприятиях, направленных на гражданское и патриотическое воспитание; количество молодежи, участвующей в мероприятиях творческой и интеллектуальной направленности; количество молодежи, участвующей в мероприятиях, направленных на формирование здорового образа жизни; |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | срок с 2024 г. по 2026 г., этапы реализации не предусмотрены |
| Объемы и источники реализации муниципальной программы | Объем финансирования муниципальной программы за счет средств местного бюджета составляет 45,0 тыс. рублей, в том числе на: 2024 год - 15,0 тыс. рублей;. 2025 год - 15,0 тыс. рублей. 2026 год - 15,0 тыс. рублей. |

1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития соответствующей сферы реализации муниципальной программы

Эффективная государственная молодежная политика - это деятельность государства по созданию социально-экономических, правовых, организационных условий и гарантий для социального становления и развития молодых граждан, наиболее полной реализации творческого потенциала молодежи в интересах всего общества. Важнейший инструмент развития страны, роста благосостояния ее граждан и совершенствования общественных отношений.

Настоящая Стратегия ориентирована преимущественно на граждан Российской Федерации в возрасте от 14 до 30 лет, в том числе на молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

В связи со стремительным старением населения и неблагоприятными демографическими тенденциями сегодняшние 10-25-летние жители страны станут основным трудовым ресурсом России, их трудовая деятельность - источником средств для социального обеспечения детей, инвалидов и старшего поколения.

Очевидно, что молодежь в значительной части обладает тем уровнем мобильности, интеллектуальной активности и здоровья, который выгодно отличает ее от других групп населения.

В то же время перед государством и обществом стоит вопрос о необходимости минимизации издержек и потерь, которые несет регион из-за проблем, связанных с социализацией молодых людей и интеграцией их в единое экономическое, политическое и социокультурное пространство.

От позиции молодежи в общественно-политической жизни, ее стабильности и активности будет зависеть темп продвижения России, Кубани, а в частности, Отрадненского сельского поселения Тихорецкого района по пути демократических преобразований. Именно молодые люди должны быть готовы к противостоянию политическим манипуляциям и экстремистским призывам.

Сложившаяся на сегодняшний день ситуация в сфере развития молодого поколения неоднозначна. С одной стороны, современную российскую молодежь отличает самостоятельность, практичность и мобильность, ответственность за свою судьбу, повышенная заинтересованность в получении качественного образования и профессиональной подготовки, влияющей на дальнейшее трудоустройство и карьеру. С другой стороны, у молодых людей явно просматривается низкий уровень интереса и участия в событиях политической, экономической и культурной жизни, увеличиваются показатели смертности молодого поколения от неестественных причин.

Основной группой риска является молодежь в возрасте от 15 до 24 лет, на эту группу приходится наибольшее количество смертей по неестественным причинам, в том числе вследствие употребления алкоголя, наркотиков в подростковый период и заболевание СПИДом. Проведенный прогноз условий развития России и Кубани, а также обстоятельств жизни молодежи в ближайшие десятилетия выдвигают требования по разработке новых программ по реализации молодежной политики.

В Отрадненском сельском поселении Тихорецкого района проживает более  450  молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет.

Стратегические цели молодежной политики в Отрадненском сельском поселении Тихорецкого района определяются направленностью на социальное, культурное, нравственное и физическое развитие молодежи, ее благополучие и стремлением к использованию потенциала молодежи в интересах государства и общества.

Приоритетной остается работа по воспитанию человека-патриота, знающего и уважающего традиции своего народа, труженика, любящего свою землю, гражданина, готового защищать свое Отечество.

Таким образом, основополагающей задачей молодежной политики в Отраденском сельском поселении Тихорецкого района на современном этапе является создание благоприятных экономических, социальных, организационно-правовых условий для воспитания, обучения и развития молодых граждан, проведение на территории поселения эффективной государственной молодежной политики, как одного из важнейших инструментов развития Отрадненского сельского поселения Тихорецкого района, роста благосостояния его граждан и совершенствования общественных отношений.

2. Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации муниципальной программы

Главной целью Программы является создание благоприятных экономических, социальных, организационно-правовых условий для воспитания, обучения и развития молодых граждан.

Для достижения основной цели программы необходимо решение следующих задач:

- создание условий для гражданского становления, патриотического воспитания и физического развития молодежи;

- решение социально-экономических проблем молодежи;

- осуществление социальной адаптации и защиты молодежи;

- решение вопросов профессионального обучения и обеспечения занятости молодежи;

- развитие молодежного предпринимательства и деловой активности молодых граждан;

- творческое и интеллектуальное развитие молодежи;

- правовая защита и социальная поддержка молодых граждан.

| № п/п | Наименование целевого показателя | ед. изм. | статус |  | Значение показателей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 год |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 |
| 1.Муниципальная программа Отрадненского сельского поселения Тихорецкого района «Молодежь Отрадненского сельского поселения Тихорецкого района» на 2024-2026 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | доля молодежи, участвующей в мероприятиях творческой и интеллектуальной направленности, организованных и проведенных на территории поселения, в общей численности молодежи в поселении | % | 3 | 45 |  | 50 |  | 52 | 55 |
| 1.2. | доля молодежи, участвующей в мероприятиях, направленных на формирование здорового образа жизни, организованных и проведенных на территории поселения, в общей численности молодежи в поселении | % | 3 | 45 |  | 50 |  | 52 | 55 |

Расчет значений целевых показателей муниципальной программы, указанных в пунктах 1 - 2 таблицы № 1 осуществляется по следующей формуле:

Чм(i) / Р *100, где

Чм(i) – численность молодежи, участвующей в мероприятиях соответствующего направления (i), организованных и проведенных на территории поселения;

i - направление мероприятий

Р – общая численность молодежи в поселении по состоянию на 31 декабря отчетного года, человек.

Сроки реализации Программы с 2024 г.  по 2026 г., этапы реализации не предусмотрены.

3. Перечень основных мероприятий муниципальной программы

| № п/п |  | Наименование мероприятия | Статус | Годы реализации |  |  | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Непосредственный результат реализации мероприятия |  | Муниципальный заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | всего |  | в разрезе источников финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральныйбюджет |  |  | краевой бюджет |  | местный бюджет |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  |  |
| Цель |  |  | создание благоприятных экономических, социальных, организационно-правовых условий для воспитания, обучения и развития молодых граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. |  |  | создание условий для гражданского становления, патриотического воспитания молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Проведение мероприятий с молодежью в области гражданского и патриотического воспитания, подготовка и проведение военно-спортивных игр и соревнований, слетов, уроков мужества, вечеров Памяти, молодежных акций, митингов, участие в краевых и зональных мероприятиях, конкурсах и смотрах, молодежных вечеров отдыха.(приобретение цветов, , плакатов, канцелярских товаров, призов, сувениров, ГСМ, баннеров) |  |  |  |  | 2024 |  | 10,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 10,0 |  | 0,0 |  | ежегодно проводятся мероприятия с молодежью различной направленности | Администрация Отрадненского сельского поселения Тихорецкого района |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2025 |  | 10,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 10,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2026 |  | 10,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 10,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | всего |  | 30,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 30,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
| Задача 2. |  |  | формирование здорового образа жизни, решение социально-экономических проблем молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Укрепление материально-технической базы подростково-молодежных клубов по месту жительства (приобретение инвентаря, оборудования, спортивной формы, изготовление стендов) |  |  |  |  | 2024 |  | 5,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 5,0 |  | 0,0 |  | повышение эффективности функционирования молодежных клубов по месту жительства |  | Администрация Отрадненского сельского поселения Тихорецкого района |  |
|  |  |  |  |  |  | 2025 |  | 5,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 5,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2026 |  | 5,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 5,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | всего |  | 15,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 15,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Организация работы летних оздоровительных площадок в рамках проведения культурно-досуговых мероприятий |  |  |  |  | 2024 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | создание благоприятных условий для оздоровления молодежи через сотрудничество с МКУК «СДК Отрадненского СПТР», снижение темпа роста негативных социальных явлений среди молодежи |  | Администрация Отрадненского сельского поселения Тихорецкого района |  |
|  |  |  |  |  |  | 2025 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2026 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | всего |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по программе |  |  |  | 2024 |  |  | 15,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 15,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2025 |  |  | 15,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 15,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2026 |  |  | 15,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 15,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | всего |  |  | 45,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 45,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |

4.Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы

| Годы реализации | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | в разрезе источников финансирования |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | краевой бюджет | местные бюджеты | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| - Общий объем финансирования по муниципальной программе |  |  |  |  |  |
| 2024 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 |
| 2025 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 |
| 2026 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 |
| Итого | 45,0 | 0,0 | 0,0 | 45,0 | 0,0 |

Реализация муниципальной программы «Молодежь Отрадненского сельского поселения Тихорецкого района» предусматривается за счет средств бюджета Отрадненского сельского поселения Тихорецкого района.

5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Отрадненского сельского поселения Тихорецкого района в сфере реализации муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период

«Молодежь Отрадненского сельского поселения Тихорецкого района»
 на 2024-2026 годы

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации муниципальной программы не предусмотрены.

6. Меры регулирования и управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей муниципальной программы

Меры регулирования и управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей муниципальной программы не предусмотрены.

7. Меры правового регулирования в сфере реализации

муниципальной программы

Меры правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы не предусмотрены.

8. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы Отрадненского сельского поселения Тихорецкого района «Молодежь Отрадненского сельского поселения Тихорецкого района» на 2024-2026 годы (далее - Программа) осуществляется исполнителем-координатором Программы в течение всего срока ее реализации и по окончании ее реализации в форме отчетного доклада.

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы разработана на основе приложения № 8 «Типовая методика оценки эффективности реализации муниципальной программы» в соответствии с постановлением администрации Тихорецкого городского поселения Тихорецкого района от 25  ноября  2015 года № 102  «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Отрадненского сельского поселения Тихорецкого района».

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в два этапа.

На первом этапе осуществляется оценка эффективности реализации каждого из мероприятия, включенного в муниципальную программу, и включает:

оценку степени реализации мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации;

оценку степени соответствия запланированному уровню расходов;

оценку эффективности использования средств бюджета Тихорецкого городского поселения Тихорецкого района (далее - местный бюджет);

оценку степени достижения целей и решения задач программы, (далее - оценка степени реализации программы).

На втором этапе осуществляется оценка эффективности реализации муниципальной программы в целом, включая оценку степени достижения целей и решения задач муниципальной программы.

1.Оценка степени реализации мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации

1.1. Степень реализации мероприятий оценивается для каждого основного мероприятия, как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРм = Мв / М, где:

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

1.2.Мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:

1.2.1.Мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателя непосредственного результата реализации мероприятия (далее - результат), считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое его значение составляет не менее 95% от запланированного и не хуже, чем значение показателя результата, достигнутое в году, предшествующем отчетному, с учетом корректировки объемов финансирования по мероприятию.

Выполнение данного условия подразумевает, что в случае, если степень достижения показателя результата составляет менее 100%, проводится сопоставление значений показателя результата, достигнутого в отчетном году, со значением данного показателя результата, достигнутого в году, предшествующем отчетному. В случае ухудшения значения показателя результата по сравнению с предыдущим периодом (то есть при снижении значения показателя результата, желаемой тенденцией развития которого является рост, и при росте значения показателя результата, желаемой тенденцией развития которого является снижение), проводится сопоставление темпов роста данного показателя результата с темпами роста объемов расходов по рассматриваемому мероприятию. При этом мероприятие может считаться выполненным только в случае, если темпы ухудшения значений показателя результата ниже темпов сокращения расходов на реализацию мероприятия (например, допускается снижение на 1% значения показателя результата, если расходы сократились не менее чем на 1% в отчетном году по сравнению с годом, предшествующим отчетному.

В том случае, когда для описания результатов реализации мероприятия используется несколько показателей, для оценки степени реализации мероприятия используется среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей к запланированным значениям, выраженное в процентах.

1.2.2. По иным мероприятиям результаты реализации оцениваются как наступление или не наступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата.

2.Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов

2.1.Степень соответствия запланированному уровню расходов оценивается для каждого основного мероприятия как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на их реализацию к плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп, где:

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф - фактические расходы на реализацию основного мероприятия в отчетном году;

Зп - объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию соответствующего основного мероприятия в местном бюджете на отчетный год в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности реализации редакцией муниципальной программы.

2.2.С учетом специфики конкретной муниципальной программы в методике оценки эффективности реализации муниципальной программы предусматриваются в составе показателя «степень соответствия запланированному уровню расходов» только бюджетные расходы либо расходы из всех источников.

3.Оценка эффективности использования средств местного бюджета

Эффективность использования бюджетных средств рассчитывается для каждой основного мероприятия как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств местного бюджета по следующей формуле:

Эис = СРм / ССуз, где:

Эис - эффективность использования средств местного бюджета;

СРм - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств местного бюджета;

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств местного бюджета.

Если доля финансового обеспечения реализации основного мероприятия из местного бюджета составляет менее 75%, по решению координатора муниципальной программы показатель оценки эффективности использования средств местного бюджета может быть заменен на показатель эффективности использования финансовых ресурсов на реализацию основного мероприятия. Данный показатель рассчитывается по формуле:

Эис = СРм / ССуз, где:

Эис - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию основного мероприятия;

СРм - степень реализации всех мероприятий;

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов из всех источников.

4.Оценка степени достижения целей и решения задач основного мероприятия

4.1.Для оценки степени достижения целей и решения задач основного мероприятия определяется степень достижения плановых значений каждого целевого показателя, характеризующего цели и задачи основного мероприятия.

4.2. Степень достижения планового значения целевого показателя (желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений) рассчитывается по следующим формулам:

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп, где:

СДп/ппз - степень достижения планового значения целевого показателя основного мероприятия;

ЗПп/пф - значение целевого показателя основного мероприятия, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп - плановое значение целевого показателя основного мероприятия.

4.3. Оценка степени достижения целей и решения задач основного мероприятия рассчитывается по формуле:

, где:

СРп/п - оценка степени достижения целей и решения задач основного мероприятия;

СДп/ппз - степень достижения планового значения целевого показателя основного мероприятия;

N - число целевых показателей основного мероприятия.

При использовании данной формулы в случаях, если СДп/ппз >1, значение СДп/ппз принимается равным 1.

При оценке степени достижения целей и решения задач основного мероприятия координатором муниципальной программы могут определяться коэффициенты значимости отдельных целевых показателей. При использовании коэффициентов значимости приведенная выше формула преобразуется в следующую:

, где:

ki - удельный вес, отражающий значимость целевого показателя,   = 1.

5.Оценка эффективности реализации основного мероприятия

5.1.Эффективность реализации основного мероприятия оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации основного мероприятия и оценки эффективности использования средств местного бюджета по следующей формуле:

ЭРп/п = СРп/п * Эис, где:

ЭРп/п - эффективность реализации основного мероприятия;

СРп/п - степень реализации основного мероприятия;

Эис - эффективность использования бюджетных средств (либо - по решению координатора муниципальной программы - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию основного мероприятия.

5.2. Эффективность реализации основного мероприятия признается высокой в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации основного мероприятия признается средней в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,8.

Эффективность реализации основного мероприятия признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,7.

В остальных случаях эффективность реализации основного мероприятия признается неудовлетворительной.

6.Оценка степени достижения целей и решения задач

муниципальной программы

6.1.Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) муниципальной программы определяется степень достижения плановых значений каждого целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

6.2. Степень достижения планового значения целевого показателя (желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений), характеризующего цели и задачи муниципальной программы, рассчитывается по следующим формулам:

СДгппз = ЗПгпф / ЗПгпп, где:

СДгппз - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

ЗПГПф - значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПГПП - плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

6.3.Степень реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:

, где:

СРгп - степень реализации муниципальной программы;

СДгппз - степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

М - число целевых показателей, характеризующих цели и задачи муниципальной программы.

При использовании данной формулы в случаях, если СДгппз>1, значение СДгппз принимается равным 1.

При оценке степени реализации муниципальной программы координатором муниципальной программы могут определяться коэффициенты значимости отдельных целевых показателей. При использовании коэффициентов значимости приведенная выше формула преобразуется в следующую:

, где:

ki - удельный вес, отражающий значимость показателя,   = 1.

7.Оценка эффективности реализации муниципальной программы

7.1.Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности реализации входящих в основных мероприятий по следующей формуле:

, где:

ЭРгп - эффективность реализации муниципальной программы;

СРгп - степень реализации муниципальной программы;

ЭРп/п - эффективность реализации основного мероприятия;

kj - коэффициент значимости основного мероприятия для достижения целей муниципальной программы, определяемый в методике оценки эффективности реализации муниципальной программы ее координатором. По умолчанию kj определяется по формуле:

kj = Фj / Ф, где:

Фj - объем фактических расходов из местного бюджета (кассового исполнения) на реализацию j-того основного мероприятия в отчетном году;

Ф - объем фактических расходов из местного бюджета (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы.

7.2. Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае, если значение ЭРгп составляет не менее 0,90.

Эффективность реализации муниципальной программы признается средней в случае, если значение ЭРгп составляет не менее 0,80.

Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРгп составляет не менее 0,70.

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной.

- 8. Механизм реализации муниципальной программы и контроль за ее выполнением

- Текущее управление муниципальной программой осуществляет ее координатор, который:

обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование с участниками муниципальной программы;

формирует структуру муниципальной программы и перечень участников муниципальной программы;

организует реализацию муниципальной программы, координацию деятельности участников муниципальной программы;

принимает решение о необходимости внесения в установленном порядке изменений в муниципальную программу;

несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной программы;

осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам финансирования реализации муниципальной программы;

разрабатывает формы отчетности, необходимые для осуществления контроля за выполнением муниципальной программы, устанавливает сроки их предоставления;

проводит мониторинг реализации муниципальной программы и анализ отчетности, представляемой участниками муниципальной программы;

ежегодно проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы;

готовит ежегодный доклад о ходе реализации муниципальной программы и оценке эффективности ее реализации;

организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач муниципальной программы на официальном сайте;

размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах муниципальной программы на официальном сайте;

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой.

- Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляет администрация Отрадненского сельского поселения Тихорецкого района, Совет Отрадненского сельского поселения Тихорецкого района.

Ведущий специалист администрации

Отрадненского сельского поселения

Тихорецкого района                                                                           Л.В. Калошина