## ПРОЕКТ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ   ОТРАДНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТИХОРЕЦКОГО  РАЙОНА

от _______2023 г.                                                                                                № ___

станица Отрадная

Об утверждении муниципальной программы Отрадненского сельского поселения Тихорецкого района

«Безопасность населения» на 2024-2026 годы

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановления администрации Отрадненского сельского поселения Тихорецкого района от 25 ноября 2015 года № 102 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Отрадненского сельского поселения Тихорецкого района» п о с т а н о в л я ю:

1.Утвердить муниципальную программу Отрадненского  сельского поселения Тихорецкого района «Безопасность населения» на 2024-2026 годы.

2. Ведущему специалисту администрации Отрадненского сельского поселения Тихорецкого района Гагулиной О.Н. разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Отрадненского сельского поселения Тихорецкого района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания,  но не ранее         1 января 2024 года и вступления в силу решения Совета Отрадненского сельского поселения Тихорецкого района об утверждении бюджета Отрадненского сельского поселения Тихорецкого района, предусматривающего финансирование муниципальной программы.

Глава Отрадненского сельского поселения

Тихорецкого района                                                                            Г.Г. Денисенко

ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению администрации Отрадненского сельского поселения Тихорецкого района от __________2023 г. № ___

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ОТРАДНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТИХОРЕЦКОГО РАЙОНА

«Безопасность населения» на 2024-2026 годы

ПАСПОРТ

муниципальной программы Отрадненского сельского поселения

Тихорецкого района

«Безопасность населения» на 2024-2026 годы

| Координатор муниципальной программы | администрация Отрадненского сельского поселения Тихорецкого района |
| --- | --- |
| Координаторы подпрограмм | администрация Отрадненского сельского поселения Тихорецкого района |
| Участники муниципальной программы | не предусмотрены |
| Подпрограммы муниципальной программы | подпрограмма «Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и их последствий в Отрадненском сельском поселении Тихорецкого района» на 2024 - 2026 годы; подпрограмма «Пожарная безопасность в Отрадненском сельском поселении Тихорецкого района» на 2024 – 2026 годы; подпрограмма «Укрепление правопорядка, профилактика правонарушений, усиление борьбы с преступностью в Отрадненском сельском поселении Тихорецкого района» на 2024 – 2026 годы; подпрограмма «Противодействие коррупции в Отрадненском сельском поселении Тихорецкого района» на 2024 – 2026 годы; подпрограмма «Обеспечение безопасности людей на водных объектах в Отрадненском сельском поселении Тихорецкого района» на 2024 – 2026 годы |
| Ведомственные целевые программы | не предусмотрены |
| Цели муниципальной программы | предупреждение чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидация их последствий; снижение размера ущерба и потерь от чрезвычайных ситуаций; обеспечение требований пожарной безопасности, предписаний инспекторов по пожарному надзору, создание безопасных, противопожарных условий в населенных пунктах Отрадненского сельского поселения Тихорецкого района; оптимизация системы укрепления правопорядка, профилактики правонарушений, усиления борьбы с преступностью и противодействия коррупции в Отрадненском сельском поселении Тихорецкого района; реализация антикоррупционной политики в органах местного самоуправления Отрадненского сельского поселения Тихорецкого района; выявление и устранение причин и условий, способствующих проявлению коррупции в органах местного самоуправления Отрадненского сельского поселения Тихорецкого района; обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, организаций, общества и государства от негативных процессов и явлений, связанных с коррупцией; обеспечение безопасности людей на водных объектах |
| Задачи муниципальной программы | организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории Отрадненского сельского поселения Тихорецкого района, включая поддержку в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасности, объектов гражданской обороны, создание и содержание в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств; подготовка и содержание в готовности необходимых сил и средств для защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обучение населения способам защиты и действиям в указанных ситуациях; сбор и обмен информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, своевременное оповещение и информирование населения, в том числе с использованием специализированных технических средств оповещения и информирования населения в местах массового пребывания людей, об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций; организация и проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ при чрезвычайных ситуациях, а также поддержание общественного порядка в ходе их проведения; финансирование мероприятий в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; создание резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций; содействие устойчивому функционированию организаций в чрезвычайных ситуациях; подготовка и обучение всех категорий населения в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и пожарной безопасности; создание, хранение, восполнение и освежение резерва материальных ресурсов Отрадненского сельского поселения Тихорецкого района для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; повышение квалификации ответственных специалистов администрации по чрезвычайным ситуациям; переподготовка и повышение квалификации глав местных администраций, руководителей организаций, ответственных специалистов по гражданской обороне; пропаганда знаний в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарной безопасности; обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Отрадненского сельского поселения Тихорецкого района в целях защиты жизни и здоровья населения, имущества предприятий, организаций, учреждений, физических и юридических лиц, охраны окружающей среды; повышение эффективности мер, принимаемых для охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности; совершенствование деятельности по обеспечению экономической безопасности поселения, созданию условий для интенсивного экономического развития; привлечение негосударственных организаций, объединений и граждан к укреплению правопорядка; предупреждение коррупционных правонарушений, минимизация и ликвидация их последствий, создание условий, затрудняющих возможность коррупционного поведения; формирование антикоррупционного сознания должностных лиц органов местного самоуправления Отрадненского сельского поселения Тихорецкого района, замещающих должности муниципальной службы, должностных лиц, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы; обеспечение ответственности за совершение коррупционных правонарушений; мониторинг эффективности реализации мер антикоррупционной политики в органах местного самоуправления Отрадненского сельского поселения Тихорецкого района; взаимодействие с гражданами и институтами гражданского общества в целях реализации антикоррупционной политики; содействие реализации прав граждан и организаций на доступ к информации о деятельности органов местного самоуправления Отрадненского сельского поселения Тихорецкого района и подведомственных муниципальных учреждений; антикоррупционная экспертиза принимаемых муниципальных нормативных правовых актов и их проектов; реализация комплекса мер, направленных на противодействие коррупции в подведомственных муниципальных предприятиях и учреждениях; профилактическая работа по обеспечению безопасности людей на водных объектах; совершенствование системы подготовки населения в области обеспечения безопасности людей на водных объектах; информирование населения по вопросам обеспечения безопасности людей на водных объектах поселения |
| Перечень целевых показателей муниципальной программы | своевременное реагирование на вызов (обращение); охват населения и организаций поселения техническими средствами оповещения об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций; увеличение степени оснащенности противопожарным оборудованием; обучение ответственных специалистов учреждений мерам пожарной безопасности; количество преступлений среди населения Отрадненского сельского поселения Тихорецкого района; количество человек, состоящих на учете у нарколога; количество граждан участвующих в мероприятиях, направленных на укрепление правопорядка; количество преступлений, совершенных с использованием оружия и взрывных устройств; количество выявленных коррупциогенных факторов при проведении антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов исполнительными органами местного самоуправления Отрадненского сельского поселения Тихорецкого района и их проектов; сокращение травматизма населения на водных объектах; информированность населения по вопросам обеспечения безопасности людей на водных объектах поселения |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | срок с 2024 г. по 2026 г., этапы реализации не предусмотрены |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Объем финансирования муниципальной программы за счет средств местного бюджета составляет 138,0 тыс. рублей, в том числе на: 2024 год - 46,0 тыс. рублей;. 2025 год - 46,0 тыс. рублей. 2026 год - 46,0 тыс. рублей. |

1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития соответствующей сферы реализации муниципальной программы

Одним из направлений реализации муниципальной программы является предупреждение развития и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, оказание содействия в обеспечении защиты населения, территорий и объектов жизнеобеспечения от угроз природного и техногенного характера.

В последнее время происходит усиление взаимовлияния природных и техногенных опасностей. Проблема их взаимодействия - одна из самых мало разработанных в мировой практике. Исключительно актуальна она и для Отрадненского сельского поселения Тихорецкого района, поскольку здесь совмещено большое количество и природных и техногенных опасностей. В условиях сохранения высокого уровня угрозы природного и техногенного характера, негативных последствий чрезвычайных ситуаций для устойчивого социально-экономического развития сельского поселения Тихорецкого района одним из важных элементов обеспечения национальной безопасности России

является повышение защиты населения, территорий и потенциально опасных объектов.

На территории сельского поселения наблюдается высокий уровень угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. К стихийным бедствиям, наносящим значительный ущерб экономике поселения, относятся сильные ветры и ливни, смерчи, град, ураган, оледенение, а также интенсивное выпадение мокрого снега и гололед.

Важно не просто констатировать сложные ситуации, а научиться предотвращать их, своевременно прогнозировать возникновение чрезвычайных ситуаций, иметь современную систему управления силами и средствами в чрезвычайных ситуациях, своевременно доводить информацию об угрозе возникновения или возникновения чрезвычайных ситуаций до органов исполнительной власти и населения. Иметь запас материальных средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также при ведении или вследствие ведения военных действий.

Опыт работы по предупреждению чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий, аварий и катастроф свидетельствует о том, что решение задач по снижению риска их возникновения и величины ущерба экономике и экологии, уменьшению числа жертв среди населения во многом зависит от уровня подготовки и обучения всех категорий населения в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и пожарной безопасности, в том числе руководящего состава и ответственных специалистов по гражданской обороне.

Обеспечение необходимого уровня пожарной безопасности и минимизация потерь вследствие пожаров являются важными факторами устойчивого социально-экономического развития Отрадненского сельского поселения Тихорецкого района.

Анализ проводимых мероприятий в области пожарной безопасности в целом свидетельствует о недостаточной координации, необходимой для развития сил и средств обнаружения и тушения пожаров. Недостаточное информационное, техническое и технологическое обеспечение служб экстренного реагирования не позволяет обеспечить устойчивое снижение основных показателей риска пожаров для населения, территорий и конкретных объектов.

Важнейший показатель эффективности действий пожарной охраны - время оперативного реагирования (с момента сообщения о пожаре до его локализации и ликвидации). Его сокращение непосредственно влияет на последствия пожара (сокращение числа погибших, пострадавших, а также уменьшение материального ущерба.

В Отрадненском сельском поселении Тихорецкого района не все социально значимые объекты оснащены системами пожарной автоматики, а темпы прироста таких систем весьма низкие.

Своевременное оповещение населения об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций является одной из основных задач органов местного самоуправления.

Выполнение мероприятий муниципальной программы, направленных на снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций путем проведения предупредительных мероприятий, будет способствовать достижению цели по защите населения и территорий Отрадненского сельского поселения Тихорецкого района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Перед органами местного самоуправления стоит ряд стратегических задач, решение которых призвано способствовать успешному социально-экономическому развитию поселения.

В этой связи очевидно, что конкурентоспособность Отрадненского сельского поселения Тихорецкого района будет определяться в том числе и высокой степенью общественной безопасности, эффективным функционированием системы профилактики правонарушений, способностью органов власти оперативно решать задачи правоохранительной направленности различной степени сложности, наличием стабильных условий для безопасного проживания населения и развития бизнеса.

При отсутствии программной поддержки в правоохранительной сфере и непринятии решительных мер противодействия преступности криминогенная обстановка способна претерпеть негативные изменения, в том числе из-за:

возможной консолидации организованных преступных группировок (особенно тех, которые сформированы на этнической основе) для установления контроля за некоторыми секторами экономики, такими как внешнеэкономическая деятельность, оптово-розничная торговля, малое и среднее предпринимательство;

стремления организованных преступных групп вторгнуться в политику и сферу государственного управления с целью лоббирования своих интересов путем подкупа представителей государственной власти и должностных лиц, оказания влияния на ход выборов в представительные органы государственной власти;

повышения тяжести социальных и экономических последствий противоправного поведения, включая возрастание совокупного ущерба от правонарушений, увеличение общего числа жертв противоправных действий, с одновременным резким снижением эффективности функционирования имеющейся системы профилактики правонарушений и многого другого.

Как следствие, при негативном развитии ситуации возрастет недовольство населения результатами борьбы с преступностью, у людей возникнут сомнения в способности государства эффективно обеспечивать их защиту от противоправных посягательств.

Однако основная системная проблема в области обеспечения правопорядка заключается в том, что усилия одних лишь правоохранительных органов не отвечают потребностям развития современного правового общества. Правоохранители не в состоянии самостоятельно устранить причины и условия, способствующие совершению преступлений и правонарушений, снять социальную напряженность, возникающую в обществе в связи с развитием экономики, устранить пробелы воспитательного и нравственного характера и многое другое негативно влияющее на криминогенную обстановку.

Основанные на административных, запретительных и иных формах деятельности меры, принимаемые правоохранительными органами, зачастую имеют низкую восприимчивость в обществе, не в полной мере стимулируют условия для развития общей превенции правонарушений и установления норм законопослушного поведения граждан.

Предполагается, что подпрограмма «Укрепление правопорядка, профилактика правонарушений, усиление борьбы с преступностью в Отрадненском сельском поселении Тихорецкого района» на 2024 - 2026 годы станет одним из инструментов реализации приоритетных задач социально-экономического развития сельского поселения.

Несмотря на реализацию мер по профилактике правонарушений, по-прежнему значительное количество преступлений совершается на улицах и в других общественных местах, установилась устойчивая тенденция к росту их количества.

Среди привлеченных к уголовной ответственности растет число лиц, ранее совершавших преступления, причем значительная часть из них была осуждена к условной мере наказания либо имела отсрочку исполнения приговора.

Противодействие коррупции продолжает быть важнейшей стратегической задачей деятельности Российской Федерации и ее гражданского общества.

Коррупция приобрела высокую общественную опасность. Подменяя публично-правовые решения и действия коррупционными отношениями, основанными на удовлетворении в обход закона частных противоправных интересов, она оказывает разрушительное воздействие на структуры власти и управления, становится существенным тормозом экономического и социального развития, препятствует успешной реализации приоритетных национальных проектов.

Наибольшая опасность коррупции в том, что она стала распространенным фактом жизни, к которому большинство членов общества научилось относиться как к негативному, но привычному явлению.

Предупреждение коррупции в органах исполнительной власти является важнейшим механизмом по снижению ее уровня.

Основным документом в сфере противодействия коррупции является Федеральный закон от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции". Также Законом Краснодарского края от 23 июля 2009 года N 1798-КЗ "О противодействии коррупции в Краснодарском крае" определены основные направления региональной политики Краснодарского края в сфере противодействия коррупции.

Подпрограмма «Противодействие коррупции в Отрадненском сельском поселении Тихорецкого района» на 2024 - 2026 годы является комплексной мерой реализации антикоррупционной политики, обеспечивающей согласованное применение правовых, экономических, образовательных, воспитательных, организационных и иных мер, направленных на противодействие коррупции.

В целях эффективного решения задач по вопросам противодействия коррупции    необходимо   объединение    усилий    институтов     гражданского

общества и деятельности органов местного самоуправления Отрадненского сельского поселения Тихорецкого района. Внедрение механизмов противодействия коррупции существенно снизит возможности коррупционных действий (бездействия) при принятии решений, устранит информационный дефицит в порядке получения муниципальных услуг и осуществления муниципальных функций, упростит получение различных разрешающих и правоустанавливающих документов.

Обеспечение правил охраны жизни людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья является одним из пунктов реализации полномочий органов местного самоуправления. В тоже время на территории Отрадненского сельского поселения Тихорецкого района не созданы нормальные условия массового отдыха граждан в соответствии с правилами безопасности на воде.

2. Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации муниципальной программы

Целями муниципальной программы являются:

предупреждение чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидация их последствий;

снижение размера ущерба и потерь от чрезвычайных ситуаций;

совершенствование системы обеспечения пожарной безопасности в Отрадненском сельском поселении Тихорецкого района;

защита населения и территорий Отрадненского сельского поселения Тихорецкого района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

оптимизация системы укрепления правопорядка, профилактики правонарушений, усиления борьбы с преступностью и противодействия коррупции в Отрадненском сельском поселении Тихорецкого района;

реализация антикоррупционной политики в органах местного самоуправления Отрадненского сельского поселения Тихорецкого района;

выявление и устранение причин и условий, способствующих проявлению коррупции в органах местного самоуправления Отрадненского сельского поселения Тихорецкого района;

обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, организаций, общества и государства от негативных процессов и явлений, связанных с коррупцией

обеспечение безопасности людей на водных объектах.

Задачами Программы являются:

организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории сельского поселения Тихорецкого района, включая поддержку в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасности, объектов гражданской обороны, создание и содержание в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств;

подготовка и содержание в готовности необходимых сил и средств для защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обучение населения способам защиты и действиям в указанных ситуациях;

сбор и обмен информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, своевременное оповещение и информирование населения, в том числе с использованием специализированных технических средств оповещения и информирования населения в местах массового пребывания людей, об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций;

организация и проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ при чрезвычайных ситуациях, а также поддержание общественного порядка в ходе их проведения;

финансирование мероприятий в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;

создание резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций;

содействие устойчивому функционированию организаций в чрезвычайных ситуациях;

подготовка и обучение всех категорий населения в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и пожарной безопасности;

создание, хранение, восполнение и освежение резерва материальных ресурсов Отрадненского сельского поселения Тихорецкого района  для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

повышение квалификации ответственных специалистов администрации  по чрезвычайным ситуациям;

переподготовка и повышение квалификации глав местных администраций, руководителей организаций, ответственных специалистов по гражданской обороне;

пропаганда знаний в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарной безопасности;

реализация мероприятий по совершенствованию противопожарной защиты объектов, в том числе обеспечению пожарно-технической продукцией и обучению мерам пожарной безопасности работников бюджетных и казенных учреждений поселения;

разработка и реализация мероприятий по внедрению современных информационных и коммуникационных технологий, систем комплексной безопасности, направленных на предотвращение возникновения пожаров, гибели людей, причинения материального ущерба на социально значимых объектах Отрадненского сельского поселения Тихорецкого района;

совершенствование системы предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в Отрадненском сельском поселении Тихорецкого района:

повышение эффективности мер, принимаемых для охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности;

совершенствование деятельности по обеспечению экономической безопасности поселения, созданию условий для интенсивного экономического развития;

привлечение негосударственных организаций, объединений и граждан к укреплению правопорядка;

предупреждение коррупционных правонарушений, минимизация и ликвидация их последствий, создание условий, затрудняющих возможность коррупционного поведения;

формирование антикоррупционного сознания должностных лиц органов местного самоуправления Отрадненского сельского поселения Тихорецкого района, замещающих должности муниципальной службы, должностных лиц, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы;

обеспечение ответственности за совершение коррупционных правонарушений;

мониторинг эффективности реализации мер  антикоррупционной политики в органах местного самоуправления Отрадненского сельского поселения Тихорецкого района;

взаимодействие с гражданами и институтами гражданского общества в целях реализации антикоррупционной политики;

содействие реализации прав граждан и организаций на доступ к информации о деятельности органов местного самоуправления Отрадненского сельского поселения Тихорецкого района и подведомственных муниципальных учреждений;

антикоррупционная экспертиза принимаемых муниципальных нормативных правовых актов и их проектов;

реализация комплекса мер, направленных на противодействие коррупции в подведомственных муниципальных предприятиях и учреждениях

профилактическая работа по обеспечению безопасности людей на водных объектах;

совершенствование системы подготовки населения в области обеспечения безопасности людей на водных объектах;

информирование населения по вопросам обеспечения безопасности людей на водных объектах поселения.

Срок реализации муниципальной программы  с 2024 года  по 2026 год.

3.Перечень и краткое описание подпрограмм муниципальной программы

Муниципальная программа включает 5 подпрограмм, содержащих взаимоувязанные по целям, срокам и ресурсному обеспечению мероприятия

Подпрограмма «Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и их последствий в Отрадненском сельском поселении Тихорецкого района» на 2024 - 2026 годы. Подпрограмма направлена на предупреждение развития и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий.

Подпрограмма «Пожарная безопасность в Отрадненском сельском поселении Тихорецкого района» на 2024 - 2026 годы. Подпрограмма направлена на реализацию приоритетных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности Отрадненского сельского поселения Тихорецкого района.

Подпрограмма «Укрепление правопорядка, профилактика правонарушений, усиление борьбы с преступностью в Отрадненском сельском поселении Тихорецкого района»  на 2024 - 2026 годы. Подпрограмма направлена на оптимизацию системы укрепления правопорядка, профилактики правонарушений, усиления борьбы с преступностью в Отрадненском сельском поселении Тихорецкого района.

Подпрограмма «Противодействие коррупции в Отрадненском сельском поселении Тихорецкого района» на 2024 - 2026 годы. Подпрограмма направлена на максимальное снижение уровня коррупции на территории Отрадненского сельского поселения Тихорецкого района и повышение эффективности системы противодействия коррупции в Отрадненском сельском поселении Тихорецкого района.

Подпрограмма «Обеспечение безопасности людей на водных объектах в Отрадненском сельском поселении Тихорецкого района» на 2024 - 2026 годы направлена на решение задач по обеспечению безопасности людей на водных объектах на территории поселения и позволит значительно снизить показатели гибели и травматизма людей на водных объектах.

4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной подпрограммы

Реализация муниципальной подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета Отрадненского сельского поселения Тихорецкого района

| Годы реализации | всего | Объем финансирования, тыс.рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | в разрезе источников финансирования |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| «Безопасность населения» на 2024-2026 годы |  |  |  |  |  |
| 2024 | 46,0 | 0,0 | 0,0 | 46,0 | 0,0 |
| 2025 | 46,0 | 0,0 | 0,0 | 46,0 | 0,0 |
| 2026 | 46,0 | 0,0 | 0,0 | 46,0 | 0,0 |
| Общий объем финансирования по муниципальной программе |  |  |  |  |  |
| 2024 | 46,0 | 0,0 | 0,0 | 46,0 | 0,0 |
| 2025 | 46,0 | 0,0 | 0,0 | 46,0 | 0,0 |
| 2026 | 46,0 | 0,0 | 0,0 | 46,0 | 0,0 |
| Всего по муниципальной программе | 138,0 | 0,0 | 0,0 | 138,0 | 0,0 |

Потребность в финансовых ресурсах на реализацию программных мероприятий определена на основе данных экономических обоснований, расчетов затрат на проведение мероприятий, действовавших в 2023 году.

Объемы ассигнований из местного бюджета, направляемых на финансирование мероприятий муниципальной подпрограммы, подлежат ежегодному уточнению при принятии решения Совета Отрадненского сельского поселения Тихорецкого района о местном бюджете на очередной финансовый год.

5. Прогноз сводных показателей  муниципальных заданий  на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями в сфере реализации муниципальной подпрограммы на очередной финансовый год и плановый период

Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг в рамках муниципальной подпрограммы «Безопасность населения» на 2024-2026 годы  не формируется.

6. Меры регулирования и управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение цели муниципальной подпрограммы

Меры регулирования в сфере муниципальной подпрограммы не предусмотрены. Реализация муниципальной подпрограммы сопряжена с возникновением и преодолением различных рисков, которые могут существенным образом повлиять на достижение запланированных результатов.

В качестве основных рисков следует считать:

риск неэффективности организации и управления процессом реализации программных мероприятий;

риск, связанный с неэффективным использованием средств, предусмотренных на реализацию мероприятий государственной подпрограммы;

экономические риски, которые могут привести к снижению объема привлекаемых средств.

С целью минимизации влияния рисков для достижения цели и запланированных результатов координатором муниципальной подпрограммы в процессе реализации подпрограммы предусмотрена возможность принятия следующих мер:

осуществление контроля качества выполнения муниципальной подпрограммы;

ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий муниципальной подпрограммы;

планирование бюджетных расходов и определение приоритетов для первоочередного финансирования;

оперативное внесение изменений в муниципальную подпрограмму, корректировка целевых показателей исходя из объемов финансирования;

детальное планирование хода реализации муниципальной подпрограммы;

своевременная актуализация (корректировка) ежегодных планов реализации муниципальной подпрограммы, в том числе корректировка состава

и сроков исполнения мероприятий с сохранением ожидаемых результатов мероприятий муниципальной подпрограммы.

7. Меры правового регулирования в сфере реализации муниципальной подпрограммы

Принятие нормативно-правовых актов с изменениями правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы «Безопасность населения» на 2024-2026 годы не планируется.

8.Методика оценки эффективности реализации муниципальной подпрограммы

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы основывается на принципе сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей с их плановыми значениями по результатам отчетного года и проводится в соответствии с постановлением администрации Отрадненского сельского поселения Тихорецкого района от 25 ноября 2015 года № 102 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Отрадненского сельского поселения Тихорецкого района».

9.Механизм реализации муниципальной программы и контроль за ее выполнением

- Текущее управление муниципальной программой осуществляет ее координатор, который:

обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование с участниками муниципальной программы;

формирует структуру муниципальной программы и перечень участников муниципальной программы;

организует реализацию муниципальной программы, координацию деятельности участников муниципальной программы;

принимает решение о необходимости внесения в установленном порядке изменений в муниципальную программу;

несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной программы;

осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам финансирования реализации муниципальной программы;

разрабатывает формы отчетности, необходимые для осуществления контроля за выполнением муниципальной программы, устанавливает сроки их предоставления;

проводит мониторинг реализации муниципальной программы и анализ отчетности, представляемой участниками муниципальной программы;

ежегодно проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы;

готовит ежегодный доклад о ходе реализации муниципальной программы и оценке эффективности ее реализации;

организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач муниципальной программы на официальном сайте;

размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах муниципальной программы на официальном сайте;

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой.

- Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляет администрация Отрадненского сельского поселения Тихорецкого района, Совет Отрадненского сельского поселения Тихорецкого района.

Ведущий специалист администрации

Отрадненского сельского поселения

Тихорецкого района                                                                         Л.В. Калошина

Приложение  1

к муниципальной программе

Отрадненского сельского поселения

Тихорецкого района

«Безопасность населения»

на 2024-2026 годы

от ______________№ _____

ПАСПОРТ подпрограммы

«Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и их последствий в Отрадненском сельском поселении Тихорецкого района» на 2024 - 2026 годы

| Координатор подпрограммы |  | администрация Отрадненского сельского поселения Тихорецкого района |
| --- | --- | --- |
| Участники подпрограммы |  | не предусмотрены |
| Цели подпрограммы |  | предупреждение чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий; снижение размера ущерба и потерь от чрезвычайных ситуаций профилактика и ликвидация инфекционных заболеваний животных |
| Задачи подпрограммы |  | организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории Отрадненского сельского поселения Тихорецкого района, включая поддержку в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасности, объектов гражданской обороны, создание и содержание в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств; подготовка и содержание в готовности необходимых сил и средств для защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обучение населения способам защиты и действиям в указанных ситуациях; сбор и обмен информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, своевременное оповещение и информирование населения, в том числе с использованием специализированных технических средств оповещения и информирования населения в местах массового пребывания людей, об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций; организация и проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ при чрезвычайных ситуациях, а также поддержание общественного порядка в ходе их проведения; финансирование мероприятий в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; создание резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций; содействие устойчивому функционированию организаций в чрезвычайных ситуациях; подготовка и обучение всех категорий населения в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и пожарной безопасности; создание, хранение, восполнение и освежение резерва материальных ресурсов Отрадненского сельского поселения Тихорецкого района для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; повышение квалификации ответственных специалистов администрации по чрезвычайным ситуациям; переподготовка и повышение квалификации глав местных администраций, руководителей организаций, ответственных специалистов по гражданской обороне; пропаганда знаний в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарной безопасности; |
| Перечень целевых показателей подпрограммы |  | своевременное реагирование на вызов (обращение); охват населения и организаций поселения техническими средствами оповещения об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций; профилактика инфекционных заболеваний животных |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы |  | 2024 – 2026 годы, этапы реализации не предусмотрены |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы |  | общий объем финансирования подпрограммы из средств местного бюджета составляет 30,0 тыс. рублей, из них по годам: 2024 год - 10,0 тыс. рублей 2025 год - 10,0 тыс. рублей 2026 год - 10,0 тыс. рублей |

- 1. Цели, задачи и целевые показатели достижений целей и решения задач, сроки и этапы реализации подпрограммы

Цель подпрограммы:

предупреждение чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий;

снижение размера ущерба и потерь от чрезвычайных ситуаций;

профилактика и ликвидация инфекционных заболеваний животных.

Для достижения этих целей предусматривается решение следующих задач:

организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории Отрадненского сельского поселения Тихорецкого района, включая поддержку в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасности, объектов гражданской обороны, создание и содержание в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств;

подготовка и содержание в готовности необходимых сил и средств для защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обучение населения способам защиты и действиям в указанных ситуациях;

сбор и обмен информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, своевременное оповещение и информирование населения, в том числе с использованием специализированных технических средств оповещения и информирования населения в местах массового пребывания людей, об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций;

организация и проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ при чрезвычайных ситуациях, а также поддержание общественного порядка в ходе их проведения;

финансирование мероприятий в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;

создание резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций;

содействие устойчивому функционированию организаций в чрезвычайных ситуациях;

подготовка и обучение всех категорий населения в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и пожарной безопасности;

повышение квалификации ответственных специалистов администрации  по чрезвычайным ситуациям;

переподготовка и повышение квалификации глав местных администраций, руководителей организаций, ответственных специалистов по гражданской обороне;

пропаганда знаний в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарной безопасности.

Целевые  показатели  реализации  подпрограммы  приведены в  пункте 1 таблицы  1 муниципальной программы  Отрадненского сельского поселения

Тихорецкого района  «Безопасность населения» на 2024-2026 годы.

Срок реализации подпрограммы: 2024 - 2026 годы.

- 2. ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий подпрограммы «Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и их последствий в Отрадненском сельском поселении Тихорецкого района»

на 2024 - 2026 годы

| № п/п | Наименование мероприятия |  | Статус | Годы реализации | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  |  | Непосредственный результат реализации мероприятия |  | Муниципальный заказчик, главный распорядитель бюджетных средств, исполнитель |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | В разрезе источников финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  |
| 1.Цель |  |  |  | предупреждение чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.Задача |  |  |  | организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории Отрадненского сельского поселения Тихорецкого района, включая поддержку в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасности, объектов гражданской обороны, создание и содержание в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 |  | Совершенствование нормативно – правовой базы. Создание резерва финансовых средств поселения для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | ежегодное поддержание уровня созданного резерва материальных ресурсов- 100% |  |  | администрация Отрадненского сельского поселения Тихорецкого района |
|  |  |  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |
| 1.1.2 |  | Осуществление обучения ответственных специалистов за ГО и ЧС. Повышение квалификации, проведение командно-штабных учений и тренировок, учебно-методических занятий по управлению силами и средствами, привлеченными к ликвидации ЧС |  | 2024 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 |  | 0,0 | повышение квалификации ответственных специалистов администрации |  |  | администрация Отрадненского сельского поселения Тихорецкого района |
|  |  |  |  | 2025 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2026 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | всего | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |
| 1.1.3 |  | Приобретение индивидуальных комплектов медицинской и гражданской обороны |  | 2024 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 |  | 0,0 | поддержка в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасности |  |  | администрация Отрадненского сельского поселения Тихорецкого района |
|  |  |  |  | 2025 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2026 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | всего | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |
| 2.Цель - мероприятия по профилактике и ликвидации инфекционных заболеваний животных на территории Отрадненского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Задача – информированность поселения, наличие у поселения специальной техники, дезинфицирующих средств, специальной одежды, горюче-смазочных материалов для уничтожения очагов массовых вирусных заболеваний, утилизация биологических отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 |  | Приобретение бумаги для печати памяток листовок для населения, инструкций о действиях ответственных должностных лиц |  | 2024 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 |  | 0,0 |  | Ликвидация опасных вирусных заболеваний животных |  | администрация Отрадненского сельского поселения Тихорецкого района |
|  |  |  |  | 2025 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2026 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | всего | 18,0 | 0,0 | 0,0 | 18,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |
| 2.1.2 |  | Приобретение дезинфицирующих средств 250кг соды кальцинированной, хлорной извести-250кг (в случае необходимости) |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | Ликвидация опасных вирусных заболеваний животных |  | администрация Отрадненского сельского поселения Тихорецкого района |
|  |  |  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |
| 2.1.3 |  | Утилизация биологических отходов Приобретение дизельного топлива 100л |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | Утилизация биологических отходов и их перевозка |  | администрация Отрадненского сельского поселения Тихорецкого района |
|  |  |  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | Итого |  | 2024 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2025 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2026 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | всего | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |

3. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы «Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и их последствий в Отрадненском  сельском поселении Тихорецкого района»

на 2024-2026 годы

| Год реализации | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | в разрезе источников финансирования |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 2024 | 10,0 | - | - | 10,0 | - |
| 2025 | 10,0 | - | - | 10,0 | - |
| 2026 | 10,0 | - | - | 10,0 | - |
| Всего по муниципальной подпрограмме | 30,0 | - | - | 30,0 | - |

Потребность в финансовых ресурсах на реализацию программных мероприятий определена на основе данных экономических обоснований, расчетов затрат на проведение мероприятий, действовавших в 2023 году.

Объемы финансирования из местного бюджета мероприятий муниципальной программы подлежат ежегодному уточнению при принятии решения Совета Отрадненского сельского поселения Тихорецкого района о местном бюджета на очередной финансовый год.

4.Механизм реализации подпрограммы

Текущее управление подпрограммой осуществляет  ее координатор, который:

обеспечивает разработку и реализацию подпрограммы;

организует работу по достижению целевых показателей подпрограммы;

представляет координатору муниципальной программы отчетность о реализации подпрограммы, а также информацию, необходимую для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы, мониторинга ее реализации и подготовки доклада о ходе реализации муниципальной программы;

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой (подпрограммой).

Координатор подпрограммы ежегодно в сроки, установленные координатором муниципальной программы, представляет в его адрес в рамках компетенции информацию, необходимую для формирования доклада о ходе реализации муниципальной программы.

Механизм реализации подпрограммы предусматривает:

закупку товаров, работ, услуг для муниципальных нужд за счет средств бюджета Отрадненского сельского поселения Тихорецкого района в соответствии с действующим законодательством, регулирующим закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Методика оценки эффективности реализации мероприятий подпрограммы основывается на принципе сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей с их плановыми значениями по результатам отчетного года.

Ведущий специалист администрации

Отрадненского сельского поселения

Тихорецкого района                                                                       Л.В. Калошина

Приложение  2

к муниципальной программе

Отрадненского сельского поселения

Тихорецкого района

«Безопасность населения»

2024-2026 годы

от______________№ ______

ПАСПОРТ подпрограммы

«Противопожарные мероприятия на территории

Отрадненского сельского поселения Тихорецкого района»

на 2024 - 2026 годы

| Координатор подпрограммы |  | администрация Отрадненского сельского поселения Тихорецкого района |
| --- | --- | --- |
| Участники подпрограммы |  | администрация Отрадненского сельского поселения Тихорецкого района |
| Цели подпрограммы |  | минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде вследствие пожаров |
| Задачи подпрограммы |  | обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации пожаров |
| Перечень целевых показателей подпрограммы |  | - снижение количества пожаров, количества погибших людей на пожарах, уменьшение экономического ущерба |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы |  | 2024 – 2026 годы, этапы реализации не предусмотрены |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы |  | общий объем финансирования подпрограммы из средств местного бюджета составляет 60,0 тыс. рублей, из них по годам: 2024 год - 20,0 тыс. рублей; 2025 год - 20,0 тыс. рублей; 2026 год - 20,0 тыс. рублей. |

- 1. Цели, задачи и целевые показатели достижений целей и решения задач, сроки и этапы реализации подпрограммы

Цель подпрограммы – повышение уровня пожарной безопасности населения и территории Отрадненского сельского поселения.

Утверждение и внедрение мероприятий подпрограммы создаст условия для обеспечения безопасности граждан, сохранения имущества и материальных средств от пожаров, повышения эффективности системы предупреждения и тушения пожаров, оперативности использования сил и средств пожарной охраны.

Реализация подпрограммы и ее финансирование в полном объеме позволят:

снизить число погибших (пострадавших) людей и наносимый огнем материальный ущерб;

уменьшить риск возникновения пожаров в жилом секторе и в муниципальных учреждениях и организациях;

повысить готовность сотрудников учреждений и организаций к действиям по профилактике, предотвращению и ликвидации пожаров и чрезвычайных ситуаций;

повысить ответственность должностных лиц организаций за выполнение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на подведомственной территории, зданиях и сооружениях.

Для оценки эффективности реализации подпрограммы, исходя из целей и задач, предлагается использовать целевые индикаторы:

Целевые   показатели реализации    подпрограммы   приведены в пункте 2 таблицы № 1 муниципальной программы  «Безопасность населения»   на 2024 - 2026 годы.

Срок реализации подпрограммы: 2024 - 2026 годы.

- 2.ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий подпрограммы «Противопожарные мероприятия на территории

Отрадненского сельского поселения Тихорецкого района» на 2024 - 2026 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Статус |  |  | Годы реализации |  | Объемы финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  | Непосредственный результат реализации мероприятия | Муниципальный заказчик, главный распорядитель бюджетных средств, исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | всего | В разрезе источников финансирования |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Цель |  | повышение уровня пожарной безопасности населения и территории Отрадненского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача |  | уменьшить риск возникновения пожаров в жилом секторе и в муниципальных учреждениях и организациях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Приобретение листовок, плакатов, канцелярских товаров, бумаги, памятки, пожарного гидранта и комплектующих |  | 2024 |  |  | 3,0 |  | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | уменьшить риск возникновения пожаров в жилом секторе и в муниципальных учреждениях | администрация Отрадненского сельского поселения Тихорецкого района |
|  |  |  | 2025 |  |  | 3,0 |  | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2026 |  |  | 3,0 |  | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | всего |  |  | 9,0 |  | 0,0 | 0,0 | 9,0 | 0,0 |  |  |
| 2. | Проверка состояния, ремонт пожарных гидрантов; изготовление и установка указателей пожарных гидрантов, приобретение первичных средств пожаротушения; проверка и заправка существующих огнетушителей, приобретение пожарного щита в кол-ве 1 шт. согласно ГОСТ ППР-2012 |  | 2024 |  |  | 5,0 |  | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | уменьшить риск возникновения пожаров в жилом секторе и в муниципальных учреждениях | администрация Отрадненского сельского поселения Тихорецкого района |
|  |  |  |  | 2025 |  | 5,0 |  | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2026 |  | 5,0 |  | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | всего |  | 15,0 |  | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 |  |  |
| 3 | Обучение руководящего состава по пожарной безопасности, создание уголков по пожарной безопасности, разработка и распространение печатной продукции, памяток, листовок для населения, инструкций о действиях ответственных должностных лиц |  |  | 2024 |  | 2,0 |  | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | повышение квалификации специалистов по вопросам противопожарной безопасности | администрация Отрадненского сельского поселения Тихорецкого района |
|  |  |  |  | 2025 |  | 2,0 |  | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2026 |  | 2,0 |  | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | всего |  | 6,0 |  | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 0,0 |  |  |
| 4 | Очистка территорий населенных пунктов Отрадненского сельского поселения от горючего мусора, проведение субботников. |  |  | 2024 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Снижение рисков возникновения пожаров и смягчение возможных их последствий | администрация Отрадненского сельского поселения Тихорецкого района |
|  |  |  |  | 2025 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2026 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | всего |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Итого: |  |  | 2024 |  | 20,0 |  | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2025 |  | 20,0 |  | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2026 |  |  | 20,0 |  | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | всего |  |  | 60,0 |  | 0,0 | 0,0 | 60,0 | 0,0 |  |  |

3.Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы «Противопожарные мероприятия на территории Отрадненского сельского поселения Тихорецкого района» на 2024-2026 годы

| Годы реализации | Объем финансирования, тыс.рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | в разрезе источников финансирования |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2024 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 |
| 2025 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 |
| 2026 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 |
| Всего по подпрограмме | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 60,0 | 0,0 |

Потребность в финансовых ресурсах на реализацию программных мероприятий определена на основе данных экономических обоснований, расчетов затрат на проведение мероприятий, действовавших в 2023 году.

Объемы финансирования из местного бюджета мероприятий муниципальной программы подлежат ежегодному уточнению при принятии решения Совета Отрадненского сельского поселения Тихорецкого района о местном бюджете на очередной финансовый год.

В ходе реализации подпрограммы отдельные мероприятия и объемы их финансирования могут корректироваться на основе анализа полученных результатов.

4.Механизм реализации подпрограммы

Текущее управление подпрограммой осуществляет координатор подпрограммы – администрация Отрадненского сельского поселения Тихорецкого района.

Координатор подпрограммы:

обеспечивает разработку и реализацию подпрограммы;

организует работу по достижению целевых показателей подпрограммы;

представляет координатору муниципальной программы отчетность о реализации подпрограммы, а также информацию, необходимую для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы, мониторинга ее реализации и подготовки доклада о ходе реализации муниципальной программы;

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой (подпрограммой).

Механизм реализации подпрограммы предусматривает:

закупку товаров, работ, услуг для муниципальных нужд за счет средств бюджета Отрадненского сельского поселения Тихорецкого района в соответствии с действующим законодательством, регулирующим закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Методика оценки эффективности реализации мероприятий подпрограммы основывается на принципе сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей с их плановыми значениями по результатам отчетного года.

Ведущий специалист администрации

Отрадненского сельского поселения

Тихорецкого района                                                                   Л.В. Калошина

Приложение  3

к муниципальной программе

Отрадненского сельского поселения

Тихорецкого района

«Безопасность населения»

на 2024-2026 годы

от______________№ ______

ПАСПОРТ подпрограммы

«Укрепление правопорядка, профилактика правонарушений, усиление борьбы с преступностью в Отрадненском сельском поселении Тихорецкого района»  на 2024 – 2026 годы

| Координатор подпрограммы |  | администрация Отрадненского сельского поселения Тихорецкого района |
| --- | --- | --- |
| Участники подпрограммы |  | не предусмотрены |
| Цели подпрограммы |  | оптимизация системы укрепления правопорядка, профилактики правонарушений, усиления борьбы с преступностью и противодействия коррупции в Отрадненском сельском поселении Тихорецкого района; |
| Задачи подпрограммы |  | повышение эффективности мер, принимаемых для охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности; совершенствование деятельности по обеспечению экономической безопасности поселения, созданию условий для интенсивного экономического развития; привлечение негосударственных организаций, объединений и граждан к укреплению правопорядка |
| Перечень целевых показателей подпрограммы |  | количество преступлений среди населения Отрадненского сельского поселения Тихорецкого района; количество человек, состоящих на учете у нарколога; количество граждан участвующих в мероприятиях, направленных на укрепление правопорядка |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы |  | 2024 – 2026 годы, этапы реализации не предусмотрены |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы |  | общий объем финансирования подпрограммы из средств местного бюджета составляет 15,0 тыс. рублей, из них по годам: 2024 год - 5,0 тыс. рублей 2025 год - 5,0 тыс. рублей 2026 год - 5,0 тыс. рублей |

- 1. Цели, задачи и целевые показатели достижений целей и решения задач, сроки и этапы реализации подпрограммы

Цель подпрограммы:

оптимизация системы укрепления правопорядка, профилактики правонарушений, усиления борьбы с преступностью и противодействия коррупции в Отрадненском сельском поселении Тихорецкого района.

Для достижения этих целей предусматривается решение следующих задач:

повышение эффективности мер, принимаемых для охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности;

совершенствование деятельности по обеспечению экономической безопасности поселения, созданию условий для интенсивного экономического развития;

привлечение негосударственных организаций, объединений и граждан к укреплению правопорядка.

Целевые показатели реализации подпрограммы приведены в пункте 3 таблицы № 1 муниципальной программы Отрадненского сельского поселения Тихорецкого района «Безопасность населения» на 2024 - 2026 годы.

Срок реализации подпрограммы: 2024- 2026 годы.

- 2.ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий подпрограммы «Укрепление правопорядка, профилактика правонарушений, усиление борьбы с преступностью в Отрадненском сельском поселении Тихорецкого района»  на 2024 - 2026 годы

| № п/п |  | Наименование мероприятия | Статус | Годы реализации |  | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  | Непосредственный результат реализации мероприятия | Муниципальный заказчик, главный распорядитель бюджетных средств, исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | всего |  | в разрезе источников финансирования |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет |  | внебюджетные источники |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 |
| Цель |  |  | оптимизация системы укрепления правопорядка, профилактики правонарушений, усиления борьбы с преступностью и противодействия коррупции в Отрадненском сельском поселении Тихорецкого района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача |  |  | повышение эффективности мер, принимаемых для охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности, совершенствование деятельности по обеспечению экономической безопасности поселения, созданию условий для интенсивного экономического развития, привлечение негосударственных организаций, объединений и граждан к укреплению правопорядка. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Изготовление и размещение полиграфической продукции (плакатов, баннеров, памяток, календарей и др.) |  |  |  | 2024 |  | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 |  | профилактика правонарушений среди несовершеннолетних граждан | администрация Отрадненского сельского поселения Тихорецкого района |
|  |  |  |  |  | 2025 |  | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2026 |  | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | всего |  | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 0,0 |  |  |  |
| 2. | Приобретение бумаги, для печати листовок, приобретение канцелярских товаров |  |  |  | 2024 |  | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 |  | повышение эффективности мер, принимаемых для охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности | администрация Отрадненского сельского поселения Тихорецкого района |
|  |  |  |  |  | 2025 |  | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2026 |  | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | всего |  | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 9,0 | 0,0 |  |  |  |
| 3. | Проведение профилактических, рейдовых мероприятий в местах концентрации подростков. Подворных, поквартальных обходов с целью выявления детей и подростков, не посещающих занятия в учебных заведениях, неблагополучных семей |  |  |  | 2024 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | профилактика правонарушений среди несовершеннолетних граждан | администрация Отрадненского сельского поселения Тихорецкого района |
|  |  |  |  |  | 2025 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2026 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | всего |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  | 2024 |  | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2025 |  | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2026 |  | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | всего |  | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 |  |  |  |

3.Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы «Укрепление правопорядка, профилактика правонарушений, усиление борьбы с преступностью в Отрадненском сельском поселении Тихорецкого района»          на 2024-2026 годы

| Годы реализации | Объем финансирования, тыс.рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | в разрезе источников финансирования |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2024 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 |
| 2025 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 |
| 2026 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 |
| Всего по подпрограмме | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 |

Потребность в финансовых ресурсах на реализацию программных мероприятий определена на основе данных экономических обоснований, расчетов затрат на проведение мероприятий, действовавших в 2023 году.

Объемы финансирования из местного бюджета мероприятий муниципальной программы подлежат ежегодному уточнению при принятии решения Совета Отрадненского сельского поселения Тихорецкого района о местном бюджете на очередной финансовый год.

В ходе реализации подпрограммы отдельные мероприятия и объемы их финансирования могут корректироваться на основе анализа полученных результатов.

5.Механизм реализации подпрограммы

Текущее управление подпрограммой осуществляет  ее координатор, который:

обеспечивает разработку и реализацию подпрограммы;

организует работу по достижению целевых показателей подпрограммы;

представляет координатору муниципальной программы отчетность о реализации подпрограммы, а также информацию, необходимую для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы, мониторинга ее реализации и подготовки доклада о ходе реализации муниципальной программы;

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой (подпрограммой).

Координатор подпрограммы ежегодно в сроки, установленные координатором муниципальной программы, представляет в его адрес в рамках компетенции информацию, необходимую для формирования доклада о ходе реализации муниципальной программы.

Механизм реализации подпрограммы предусматривает:

закупку товаров, работ, услуг для муниципальных нужд за счет средств бюджета Отрадненского сельского поселения Тихорецкого района в соответствии с действующим законодательством, регулирующим закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Методика оценки эффективности реализации мероприятий подпрограммы основывается на принципе сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей с их плановыми значениями по результатам отчетного года.

Ведущий специалист администрации

Отрадненского сельского поселения

Тихорецкого района                                                                       Л.В. Калошина

Приложение 4

к муниципальной программе

Отрадненского сельского поселения

Тихорецкого района

«Безопасность населения»

на 2024-2026 годы

от _______________№ _____

ПАСПОРТ подпрограммы

«Противодействие коррупции в Отрадненском сельском поселении Тихорецкого района»  на 2024 – 2026 годы

| Координатор подпрограммы |  | администрация Отрадненского сельского поселения Тихорецкого района |
| --- | --- | --- |
| Участники подпрограммы |  | не предусмотрены |
| Цели подпрограммы |  | реализация антикоррупционной политики в органах местного самоуправления Отрадненского сельского поселения Тихорецкого района; выявление и устранение причин и условий, способствующих проявлению коррупции в органах местного самоуправления Отрадненского сельского поселения Тихорецкого района; обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, организаций, общества и государства от негативных процессов и явлений, связанных с коррупцией |
| Задачи подпрограммы |  | предупреждение коррупционных правонарушений, минимизация и ликвидация их последствий, создание условий, затрудняющих возможность коррупционного поведения; формирование антикоррупционного сознания должностных лиц органов местного самоуправления Отрадненского сельского поселения Тихорецкого района, замещающих должности муниципальной службы, должностных лиц, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы; обеспечение неотвратимости ответственности за совершение коррупционных правонарушений; мониторинг эффективности реализации мер антикоррупционной политики в органах местного самоуправления Отрадненского сельского поселения Тихорецкого района; взаимодействие с гражданами и институтами гражданского общества в целях реализации антикоррупционной политики; содействие реализации прав граждан и организаций на доступ к информации о деятельности органов местного самоуправления Отрадненского сельского поселения Тихорецкого района и подведомственных муниципальных учреждений; антикоррупционная экспертиза принимаемых муниципальных нормативных правовых актов и их проектов; реализация комплекса мер, направленных на противодействие коррупции в подведомственных муниципальных предприятиях и учреждениях |
| Перечень целевых показателей подпрограммы |  | количество выявленных коррупциогенных факторов при проведении антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов исполнительными органами местного самоуправления Отрадненского сельского поселения Тихорецкого района и их проектов |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы |  | 2024 – 2026 годы, этапы реализации не предусмотрены |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы |  | общий объем финансирования подпрограммы из средств местного бюджета составляет 6,0 тыс. рублей, из них по годам: 2024 год – 2,0 тыс. рублей 2025 год - 2,0 тыс. рублей 2026 год – 2,0 тыс. рублей |

- 1. Цели, задачи и целевые показатели достижений целей и решения задач, сроки и этапы реализации подпрограммы

Цель подпрограммы:

реализация антикоррупционной политики в органах местного самоуправления Отрадненского сельского поселения Тихорецкого района;

выявление и устранение причин и условий, способствующих проявлению коррупции в органах местного самоуправления Отрадненского сельского поселения Тихорецкого района;

обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, организаций, общества и государства от негативных процессов и явлений, связанных с коррупцией.

Для достижения этих целей предусматривается решение следующих задач:

предупреждение коррупционных правонарушений, минимизация и ликвидация их последствий, создание условий, затрудняющих возможность коррупционного поведения;

формирование антикоррупционного сознания должностных лиц органов местного самоуправления Отрадненского сельского поселения Тихорецкого района, замещающих должности муниципальной службы, должностных лиц, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы;

обеспечение неотвратимости ответственности за совершение коррупционных правонарушений;

мониторинг эффективности реализации мер  антикоррупционной политики в органах местного самоуправления Отрадненского сельского поселения Тихорецкого района;

взаимодействие с гражданами и институтами гражданского общества в целях реализации антикоррупционной политики;

содействие реализации прав граждан и организаций на доступ к информации о деятельности органов местного самоуправления Отрадненского сельского поселения Тихорецкого района и подведомственных муниципальных учреждений;

антикоррупционная экспертиза принимаемых муниципальных нормативных правовых актов и их проектов;

реализация комплекса мер, направленных на противодействие коррупции в подведомственных муниципальных предприятиях и учреждениях.

Целевые показатели  реализации подпрограммы приведены в пункте 4 таблицы № 1  муниципальной программы  Отрадненского сельского поселения Тихорецкого района  «Безопасность населения» на 2024-2026 годы

Срок реализации подпрограммы: 2024- 2026 годы.

- 2.ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий подпрограммы «Противодействие коррупции в Отрадненском сельском поселении Тихорецкого района»

на 2024 - 2026 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Статус |  | Годы реализации | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Непосредственный результат реализации мероприятия |  |  | Муниципальный заказчик, главный распорядитель бюджетных средств, исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | В разрезе источников финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | краевой бюджет |  |  |  | местный бюджет |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  | 8 | 9 |  |  | 10 |
| Цель |  | реализация антикоррупционной политики в органах местного самоуправления Отрадненского сельского поселения Тихорецкого района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача |  | предупреждение коррупционных правонарушений, минимизация и ликвидация их последствий, создание условий, затрудняющих возможность коррупционного поведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Представление должностными лицами органов местного самоуправления Отрадненского сельского поселения Тихорецкого района, замещающих должности муниципальной службы сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (изготовление копий деклараций) |  | 2024 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | предупреждение коррупционных правонарушений | администрация Отрадненского сельского поселения Тихорецкого района |  |  |
|  |  |  | 2025 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2026 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | всего |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Изготовление плакатов, листовок |  | 2024 |  | 2,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 2,0 |  | 0,0 |  |  | взаимодействие с гражданами и институтами гражданского общества в целях реализации антикоррупционной политики | администрация Отрадненского сельского поселения Тихорецкого района |  |  |
|  |  |  | 2025 |  | 2,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 2,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2026 |  | 2,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 2,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | всего |  | 6,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 6,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Проведение антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов органов местного самоуправления Отрадненского сельского поселения Тихорецкого района и их проектов (приобретение ксероксной бумаги) |  | 2024 |  | 1,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 1,0 |  | 0,0 |  |  | антикоррупционная экспертиза принимаемых муниципальных нормативных правовых актов и их проектов | администрация Отрадненского сельского поселения Тихорецкого района |  |  |
|  |  |  | 2025 |  | 1,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 1,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2026 |  | 1,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 1,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | всего |  | 3,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 3,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Разработка и принятие муниципальных правовых актов, направленных на противодействие коррупции в органах местного самоуправления Отрадненского сельского поселения Тихорецкого района (приобретение ксероксной бумаги) |  | 2024 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | обеспечение неотвратимости ответственности за совершение коррупционных правонарушений |  | администрация Отрадненского сельского поселения Тихорецкого района |  |
|  |  |  | 2025 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2026 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | всего |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Размещение проектов муниципальных нормативных правовых актов органом местного самоуправления Отрадненского сельского поселения Тихорецкого района на официальном сайте Отрадненского сельского поселения Тихорецкого района для проведения независимой антикоррупционной экспертизы |  | 2024 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | антикоррупционная экспертиза принимаемых муниципальных нормативных правовых актов и их проектов |  | администрация Отрадненского сельского поселения Тихорецкого района |  |
|  |  |  | 2025 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2026 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | всего |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Обучение на курсах повышения квалификации для государственных и муниципальных служащих на тему «Противодействие коррупции в органах государственной власти и органах местного самоуправления |  | 2024 |  | 1,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 1,0 |  | 0,0 |  |  | Увеличение % муниципальных служащих, прошедших обучение по программам противодействия коррупции |  | администрация Отрадненского сельского поселения Тихорецкого района |  |
|  |  |  | 2025 |  | 1,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 1,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2026 |  | 1,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 1,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | всего |  | 3,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 3,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Проведение семинаров и тренингов для муниципальных служащих с целью формирования у них понимания целей и задач органов местного самоуправления чувства гражданской ответственности |  | 2024 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | Повышение правовой грамотности муниципальных служащих |  | администрация Отрадненского сельского поселения Тихорецкого района |  |
|  |  |  | 2025 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2026 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | всего |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Разработка (корректировка) и утверждение в установленном порядке плана противодействия коррупции в администрации Отрадненского с/п, в том числе включая мероприятия по профилактике совершения коррупционных правонарушений и преступлений, совершаемых от имени и (или) в интересах юридических лиц |  | 2024 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 1 раз в год, принятие нормативно-правового акта, профилактика и предупреждение коррупционных правонарушений |  | администрация Отрадненского сельского поселения Тихорецкого района |  |
|  |  |  | 2025 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2026 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | всего |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 9. | Проведение социологических исследований для осуществления восприятия уровня коррупции в Отрадненском сельском поселении (приобретение бумаги) |  | 2024 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 1 раз в год отчет о проведении социологического исследования |  | администрация Отрадненского сельского поселения Тихорецкого района |  |
|  |  |  | 2025 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2026 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | всего |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 10 | Проведение ежегодного мониторинга восприятия уровня коррупции в Отрадненском сельском поселении Тихорецкого района (приобретение бумаги) |  | 2024 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 1 раз в год подготовка доклада о восприятии уровня коррупции в Отрадненском сельском поселении и его размещение на официальном сайте Отрадненского сельского поселения |  | администрация Отрадненского сельского поселения Тихорецкого района |  |
|  |  |  | 2025 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2026 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | всего |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 11 | Составление по результатам мониторинга коррупционных рисков в Отрадненском сельском поселении Тихорецкого района реестра наиболее коррупциогенных сфер деятельности органов местного самоуправления |  | 2024 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 1 раз в год корректировка перечня должностей муниципальной службы, в наибольшей степени подверженных риску коррупции |  | администрация Отрадненского сельского поселения Тихорецкого района |  |
|  |  |  | 2025 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2026 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | всего |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 12 | Корректировка на основании отчета о мониторинге коррупционных рисков в Отрадненском сельском поселении механизмов внутреннего антикоррупционного контроля за деятельностью муниципальных служащих, замещающих наиболее коррупциогенные должности |  | 2024 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | Обеспечение при необходимости внесение соответствующих изменений в должностные инструкции муниципальных служащих |  | администрация Отрадненского сельского поселения Тихорецкого района |  |
|  |  |  | 2025 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2026 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | всего |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 13 | Проведение мониторинга исполнения муниципальных функций и предоставления услуг, анализа эффективности влияния административных регламентов на качество и сроки предоставления муниципальных услуг |  | 2024 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | Минимизация уровня коррупции при предоставлении муниципальных услуг |  | администрация Отрадненского сельского поселения Тихорецкого района |  |
|  |  |  | 2025 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2026 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | всего |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 14 | Освещение деятельности администрации Отрадненского сельского поселения Тихорецкого района по противодействию коррупции на официальном сайте |  | 2024 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | Информация населению о деятельности организаций местного самоуправления в сфере противодействия коррупции |  | администрация Отрадненского сельского поселения Тихорецкого района |  |
|  |  |  | 2025 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2026 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | всего |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 15 | Осуществление в рамках установленной компетенции контроля в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Отрадненского сельского поселения, обеспечения соблюдения законодательства о контрактной системе при закупке товаров, услуг для обеспечения нужд Отрадненского сельского поселения Тихорецкого района |  | 2024 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | На постоянной основе обеспечение прозрачности, конкуренции и объективности при осуществлении закупок |  | администрация Отрадненского сельского поселения Тихорецкого района |  |
|  |  |  | 2025 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2026 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | всего |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 16 | Проведение мероприятий по контролю за использованием по назначению и сохранностью государственного имущества Отрадненского сельского поселения Тихорецкого района |  | 2024 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 1 раз в год выявление неэффективно используемого имущества, находящегося в государственной собственности Отрадненского сельского поселения |  | администрация Отрадненского сельского поселения Тихорецкого района |  |
|  |  |  | 2025 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2026 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | всего |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 17 | Формирование, ведение и обязательное опубликование перечня государственного имущества Отрадненского сельского поселения, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства |  | 2024 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | Поддержка субъектом малого и среднего предпринимательства |  | администрация Отрадненского сельского поселения Тихорецкого района |  |
|  |  |  | 2025 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2026 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | всего |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 18 | Проведение комплекса мероприятий, направленных на выявление фактов коррупции: при приватизации государственного имущества Отрадненского сельского поселения Тихорецкого района; при проведении проверок выполнения арендаторами условий договоров аренды имущества, находящегося в муниципальной собственности Отрадненского сельского поселения Тихорецкого района |  | 2024 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | Выявление и исключение фактов коррупции |  | администрация Отрадненского сельского поселения Тихорецкого района |  |
|  |  |  | 2025 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2026 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | всего |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  | 2024 |  | 2,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 2,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 |  | 2,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 2,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2026 |  | 2,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 2,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | всего |  | 6,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 6,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |

3.Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы «Противодействие коррупции в Отрадненском сельском поселении Тихорецкого района»

на 2024-2026 годы

| Годы реализации | Объем финансирования, тыс.рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | в разрезе источников финансирования |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2024 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 |
| 2025 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 |
| 2026 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 |
| Всего по подпрограмме | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 0,0 |

Потребность в финансовых ресурсах на реализацию программных мероприятий определена на основе данных экономических обоснований, расчетов затрат на проведение мероприятий, действовавших в 2023 году.

Объемы финансирования из местного бюджета мероприятий муниципальной программы подлежат ежегодному уточнению при принятии решения Совета Отрадненского сельского поселения Тихорецкого района о местном бюджете на очередной финансовый год.

В ходе реализации подпрограммы отдельные мероприятия и объемы их финансирования могут корректироваться на основе анализа полученных результатов.

4.Механизм реализации подпрограммы

Текущее управление подпрограммой осуществляет  ее координатор, который:

обеспечивает разработку и реализацию подпрограммы;

организует работу по достижению целевых показателей подпрограммы;

представляет координатору муниципальной программы отчетность о реализации подпрограммы, а также информацию, необходимую для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы, мониторинга ее реализации и подготовки доклада о ходе реализации муниципальной программы;

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой (подпрограммой).

Координатор подпрограммы ежегодно в сроки, установленные координатором муниципальной программы, представляет в его адрес в рамках компетенции информацию, необходимую для формирования доклада о ходе реализации муниципальной программы.

Механизм реализации подпрограммы предусматривает:

закупку товаров, работ, услуг для муниципальных нужд за счет средств бюджета Отрадненского сельского поселения Тихорецкого района в соответствии с действующим законодательством, регулирующим закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Методика оценки эффективности реализации мероприятий подпрограммы основывается на принципе сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей с их плановыми значениями по результатам отчетного года.

Ведущий специалист администрации

Отрадненского сельского поселения

Тихорецкого района                                                                       Л.В. Калошина

Приложение 5

к муниципальной программе

Отрадненского сельского поселения

Тихорецкого района

«Безопасность населения»

на 2024-2026 годы

от _______________№ ______

ПАСПОРТ подпрограммы

«Обеспечение безопасности людей на водных объектах» на 2024 - 2026 годы

| Координатор подпрограммы |  | администрация Отрадненского сельского поселения Тихорецкого района |
| --- | --- | --- |
| Участники подпрограммы |  | не предусмотрены |
| Цели подпрограммы |  | обеспечение безопасности людей на водных объектах |
| Задачи подпрограммы |  | профилактическая работа по обеспечению безопасности людей на водных объектах; совершенствование системы подготовки населения в области обеспечения безопасности людей на водных объектах; информирование населения по вопросам обеспечения безопасности людей на водных объектах |
| Перечень целевых показателей подпрограммы |  | сокращение травматизма населения на водных объектах; информированность населения по вопросам обеспечения безопасности людей на водных объектах |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы |  | 2024 – 2026 годы, этапы реализации не предусмотрены |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы |  | общий объем финансирования подпрограммы из средств местного бюджета составляет 12,0 тыс. рублей, из них по годам: 2024 год – 4,0 тыс. рублей 2025 год - 4,0 тыс. рублей 2026 год – 4,0 тыс. рублей |

- 1. Цели, задачи и целевые показатели достижений целей и решения задач, сроки и этапы реализации подпрограммы

Основной целью подпрограммы является обеспечение безопасности людей на водных объектах.

Для достижения этих целей предусматривается решение следующих задач:

профилактическая работа по обеспечению безопасности людей на водных объектах;

совершенствование системы подготовки населения в области обеспечения безопасности людей на водных объектах;

информирование населения по вопросам обеспечения безопасности людей на водных объектах.

Целевые показатели реализации подпрограммы  приведены в пункте 5 таблицы № 1 муниципальной программы  Отрадненского сельского поселения Тихорецкого района «Безопасность населения» на 2024 - 2026 год

Срок реализации подпрограммы: 2024 – 2026 годы.

- 2.ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий подпрограммы «Обеспечение безопасности людей на водных объектах» на 2024 - 2026 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Статус |  | Годы реализации | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  |  | Непосредственный результат реализации мероприятия | Муниципальный заказчик, главный распорядитель бюджетных средств, исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | в разрезе источников финансирования |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | феральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 |
| Цель |  |  |  | обеспечение безопасности людей на водных объектах |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача |  |  |  | профилактическая работа по обеспечению безопасности людей на водных объектах, совершенствование системы подготовки населения в области обеспечения безопасности людей на водных объектах, информирование населения по вопросам обеспечения безопасности людей на водных объектах |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Приобретение и установка информационных знаков, щитов и, запрещающих знаков (аншлагов) |  |  | 2024 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | обеспечение безопасности людей на водных объектах |  | администрация Отрадненского сельского поселения Тихорецкого |
|  |  |  |  | 2025 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2026 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | всего | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 9,0 | 0,0 |  |  |  |
| 2. | Организация профилактической и пропагандисткой работы по предупреждению несчастных случаев с людьми на воде (изготовление и распространение тематических материалов -памятки, плакаты и т. п.) |  |  | 2024 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | информирование населения по вопросам обеспечения безопасности людей на водных объектах |  | администрация Отрадненского сельского поселения Тихорецкого |
|  |  |  |  | 2025 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2026 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | всего | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | Итого |  |  | 2024 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2025 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2026 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | всего | 12,0 | 0,0 | 0,0 | 12,0 | 0,0 |  |  |  |

3.Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы «Обеспечение безопасности людей на водных объектах»   на 2024-2026 годы

| Годы реализации | Объем финансирования, тыс.рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | в разрезе источников финансирования |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2024 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 |
| 2025 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 |
| 2026 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 |
| Всего по подпрограмме | 12,0 | 0,0 | 0,0 | 12,0 | 0,0 |

Потребность в финансовых ресурсах на реализацию программных мероприятий определена на основе данных экономических обоснований, расчетов затрат на проведение мероприятий, действовавших в 2023 году.

Объемы финансирования из местного бюджета мероприятий муниципальной программы подлежат ежегодному уточнению при принятии решения Совета Отрадненского сельского поселения Тихорецкого района о местном бюджете на очередной финансовый год.

В ходе реализации подпрограммы отдельные мероприятия и объемы их финансирования могут корректироваться на основе анализа полученных результатов.

4.Механизм реализации подпрограммы

Текущее управление подпрограммой осуществляет  ее координатор, который:

обеспечивает разработку и реализацию подпрограммы;

организует работу по достижению целевых показателей подпрограммы;

представляет координатору муниципальной программы отчетность о реализации подпрограммы, а также информацию, необходимую для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы, мониторинга ее реализации и подготовки доклада о ходе реализации муниципальной программы;

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой (подпрограммой).

Координатор подпрограммы ежегодно в сроки, установленные координатором муниципальной программы, представляет в его адрес в рамках компетенции информацию, необходимую для формирования доклада о ходе реализации муниципальной программы.

Механизм реализации подпрограммы предусматривает:

закупку товаров, работ, услуг для муниципальных нужд за счет средств бюджета Отрадненского сельского поселения Тихорецкого района в соответствии с действующим законодательством, регулирующим закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Методика оценки эффективности реализации мероприятий подпрограммы основывается на принципе сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей с их плановыми значениями по результатам отчетного года.

Ведущий специалист администрации

Отрадненского сельского поселения

Тихорецкого района                                                                       Л.В. Калошина

Приложение  6

к муниципальной программе Отрадненского сельского поселения Тихорецкого района

«Безопасность населения»

на 2024-2026 годы

от ______________№ ______

ПАСПОРТ подпрограммы

«Мероприятия по профилактике наркомании на территории

Отрадненского сельского поселения Тихорецкого района»

на 2024 - 2026 годы

| Координатор подпрограммы |  | администрация Отрадненского сельского поселения Тихорецкого района |
| --- | --- | --- |
| Участники подпрограммы |  | администрация Отрадненского сельского поселения Тихорецкого района |
| Цели подпрограммы |  | создание условий для снижения роста незаконного потребления и оборота наркотических средств, развитие массового спорта, сокращение распространения наркомании и связанных с ней правонарушений до уровня минимальной опасности для общества на территории Отрадненского сельского поселения Тихорецкого района |
| Задачи подпрограммы |  | совершенствование межведомственного сотрудничества в области реализации единой стратегии противодействия распространению алкоголизма, наркомании и токсикомании на территории Отрадненского сельского поселения Тихорецкого района; пропаганда здорового образа жизни и распространение методической литературы, печатной продукции, наглядных материалов по пропаганде здорового образа жизни, профилактике асоциальных явлений в молодежной среде |
| Перечень целевых показателей подпрограммы |  | формирование среди населения негативного отношения к потреблению алкоголя, наркотических средств, психотропных веществ; проведение комплексных мероприятий по предотвращению и пресечению незаконного оборота алкоголя, наркотических и психотропных веществ; |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы |  | 2024 – 2026 годы, этапы реализации не предусмотрены |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы |  | общий объем финансирования подпрограммы из средств местного бюджета составляет 15,0 тыс. рублей, из них по годам: 2024 год – 5,0 тыс. рублей 2025 год - 5,0 тыс. рублей 2026 год - 5,0 тыс. рублей |

- 1. Цели, задачи и целевые показатели достижений целей и решения задач, сроки и этапы реализации подпрограммы

Основными целями программы являются:

создание условий для снижения роста незаконного потребления и оборота наркотических средств, сокращение распространения наркомании и связанных с ней правонарушений до уровня минимальной опасности для общества.

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач:

совершенствование межведомственного сотрудничества в области реализации единой стратегии противодействия распространению алкоголизма, наркомании и токсикомании на территории Отрадненского сельского поселения Тихорецкого района;

пропаганда здорового образа жизни и формирование среди населения негативного отношения к потреблению алкоголя, наркотических средств, психотропных веществ;

проведение комплексных мероприятий по предотвращению и пресечению незаконного оборота алкоголя, наркотических и психотропных веществ;

распространение методической литературы, печатной продукции, наглядных материалов по пропаганде здорового образа жизни, профилактике асоциальных явлений в молодежной среде.

Для оценки эффективности реализации Подпрограммы в целом предполагается использовать критерии, указанные в таблице.

Целевые показатели реализации подпрограммы приведены в пункте 6 таблицы № 1  муниципальной программы Отрадненского сельского поселения

Тихорецкого района «Безопасность населения»   на 2024 - 2026 годы

Срок реализации подпрограммы: 2024 - 2026 годы.

- 2.ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий подпрограммы «Мероприятия по профилактике наркомании на территории

Отрадненского сельского поселения Тихорецкого района» на 2024 - 2026 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Статус | Годы реализации | Объемы финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  |  | Непосредственный результат реализации мероприятия | Муниципальный заказчик, главный распорядитель бюджетных средств, исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в разрезе источников финансирования |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет |  | внебюджетные источники |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 |
| Цель |  |  | Создание условий для снижения роста незаконного потребления и оборота наркотических средств, развитие массового спорта, сокращение распространения наркомании и связанных с ней правонарушений до уровня минимальной опасности для общества на территории Отрадненского сельского поселения Тихорецкого района. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача |  |  | Совершенствование межведомственного сотрудничества в области реализации единой стратегии противодействия распространению алкоголизма, наркомании и токсикомании на территории Отрадненского сельского поселения Тихорецкого района; -пропаганда здорового образа жизни; -распространение методической литературы, печатной продукции, наглядных материалов по пропаганде здорового образа жизни; - профилактике асоциальных явлений в молодежной среде. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Приобретение и распространение печатной продукции и других видов наглядной агитации по пропаганде здорового образа жизни, профилактике наркомании. (приобретение баннера) |  | 2024 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 |  | Формирование представления о здоровье как о ценности, по вопросам репродуктивного здоровья человека и профилактики наркомании | администрация Отрадненского сельского поселения Тихорецкого района |
|  |  |  | 2025 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | 2026 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | всего | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 |  |  |  |
| 2. | Проведение спортивно-массовых мероприятий «За здоровый образ жизни». Акция «Молодежный транзит», проведение турниров по дворовому футболу, стритболу; спортивных, конкурсных, игровых мероприятий; проведение тематических концертов, дискотек, фестивалей, диспутов, проведение спартакиады трудовых коллективов «Спорт - это молодость»; организация субботников, трудовых десантов, экологических акций по благоустройству; организация кинолекториев профилактической направленности; проведение конкурсов социальной рекламы «Здоровый человек – здоровое общество»; мероприятия, посвященные открытию, (закрытию) дворовых молодежных площадок; мероприятия, посвященные годовщине образования Тихорецкого района; |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Пропаганда здорового образа жизни. | администрация Отрадненского сельского поселения Тихорецкого района |
|  |  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | Итого: |  | 2024 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | 2025 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | 2026 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | всего | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 |  |  |  |

3.Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы  «Мероприятия по профилактике наркомании на территории  Отрадненского сельского поселения Тихорецкого района»    на 2024-2026 годы

| Годы реализации | Объем финансирования, тыс.рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | в разрезе источников финансирования |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2024 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 |
| 2025 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 |
| 2026 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 |
| Всего по подпрограмме | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 |

Потребность в финансовых ресурсах на реализацию программных мероприятий определена на основе данных экономических обоснований, расчетов затрат на проведение мероприятий, действовавших в 2023 году.

Объемы финансирования из местного бюджета мероприятий муниципальной программы подлежат ежегодному уточнению при принятии решения Совета Отрадненского сельского поселения Тихорецкого района о местном бюджете на очередной финансовый год.

В ходе реализации подпрограммы отдельные мероприятия и объемы их финансирования могут корректироваться на основе анализа полученных результатов

4.Механизм реализации подпрограммы

Текущее управление подпрограммой осуществляет  ее координатор, который:

обеспечивает разработку и реализацию подпрограммы;

организует работу по достижению целевых показателей подпрограммы;

представляет координатору муниципальной программы отчетность о реализации подпрограммы, а также информацию, необходимую для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы, мониторинга ее реализации и подготовки доклада о ходе реализации муниципальной программы;

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой (подпрограммой).

Координатор подпрограммы ежегодно в сроки, установленные координатором муниципальной программы, представляет в его адрес в рамках компетенции информацию, необходимую для формирования доклада о ходе реализации муниципальной программы.

Механизм реализации подпрограммы предусматривает:

закупку товаров, работ, услуг для муниципальных нужд за счет средств бюджета Отрадненского сельского поселения Тихорецкого района в соответствии с действующим законодательством, регулирующим закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Методика оценки эффективности реализации мероприятий подпрограммы основывается на принципе сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей с их плановыми значениями по результатам отчетного года.

Ведущий специалист администрации

Отрадненского сельского поселения

Тихорецкого района                                                                       Л.В. Калошина

Приложение  7

к муниципальной программе

Отрадненского сельского поселения

Тихорецкого района

«Безопасность населения»

на 2024-2026 годы

от ________________№ ______

Методика

расчета целевых показателей муниципальной программы

Отрадненского сельского поселения Тихорецкого района

«Безопасность населения» на 2024-2026 годы

Таблица № 1

| № п/п | Наименование целевого показателя | Методика расчета целевого показателя (формула) или ссылка на утвержденные методики (данные статистики) |  | Базовые показатели, используемые в формуле | Периодичность расчета |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| 1. | Подпрограмма «Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и их последствий в Отрадненском сельском поселении» на 2024-2026 годы |  |  |  |  |
| 1.1. | своевременное реагирование на вызов (обращение) | показатель рассчитывается по формуле: |  | Р - своевременность реагирования на обращения в процентах; V - количество выездов на аварийно-спасательные работы; О - количество обращений (вызовов) | ежегодно в году, следующим за отчетным |
| 1.2 | охват населения и организаций поселения техническим средствами оповещения об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций | показатель рассчитывается по формуле: Котр/Кнас*100% |  | Котс- количество населения и организаций оснащенных техническими средствами оповещения; Кнас-количество населения поселения | ежегодно в году, следующим за отчетным |
| 2. | Подпрограмма «Противопожарные мероприятия на территории Отрадненского сельского поселения Тихорецкого района » на 2024 - 2026 годы |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество обученных ответственных специалистов учреждений мерам пожарной безопасности | Показатель определяется: методом прямого счета | Алгоритм формирования показателей- акты выполненных работ, согласно заключенных муниципальных контрактов (договоров) |  | ежегодно в году, следующим за отчетным |
| 2.2 | Количество проведенных профилактических мероприятий по предупреждению пожаров | Показатель определяется методом прямого счета по итогам реализации профилактических мероприятий | Показатель рассчитывается на основании данных представленных администрацией Отрадненского сельского поселения Тихорецкого района |  | ежегодно в году, следующим за отчетным |
| 3. | Подпрограмма «Укрепление правопорядка и профилактике правонарушений, усиление борьбы с преступностью в Отрадненском сельском поселении Тихорецкого района» на 2024 - 2026 годы |  |  |  |  |
| 3.1. | количество несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении | показатель определяется методом прямого счета | показатель рассчитывается на основании данных представленных участковым уполномоченным |  | ежегодно в году, следующим за отчетным |
| 3.2. | количество правонарушений, совершенных несовершеннолетними | показатель определяется методом прямого счета | показатель рассчитывается на основании данных представленных участковым уполномоченным |  | ежегодно в году, следующим за отчетным |
| 3.3 | количество несовершеннолетних, состоящих на учете в КНД | показатель определяется методом прямого счета | показатель рассчитывается на основании данных представленных участковым уполномоченным |  | ежегодно в году, следующим за отчетным |
| 4.Подпрограмма «Противодействие коррупции в Отрадненском сельском поселении Тихорецкого района» на 2024-2026 годы |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Количество выявленных коррупциогенных факторов при проведении антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов исполнительными органами местного самоуправления Фастовецкого сельского поселения Тихорецкого района | показатель определяется отношением принятых к проведению антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов (проектов) к количеству выданных заключений по результатам антикоррупционной экспертизы нормативно-правовых актов (проектов) | Показатель рассчитывается на основании данных представленных администрацией Отрадненского сельского поселения Тихорецкого района |  | ежегодно в году, следующим за отчетным |
| 5.Подпрограмма «Обеспечение безопасности людей на водных объектах» на 2024-2026 годы |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Количество проведенных профилактических мероприятий по предупреждению несчастных случаев с людьми на воде | Показатель определяется методом прямого счета по итогам реализации профилактических мероприятий | Показатель рассчитывается на основании данных представленных администрацией Отрадненского сельского поселения Тихорецкого района |  | ежегодно в году, следующим за отчетным |
| 6. | Подпрограмма «Мероприятия по профилактике наркомании на территории Отрадненского сельского поселения Тихорецкого района» на 2024 - 2026 годы |  |  |  |  |
| 6.1. | количество человек, состоящих на учете у нарколога | показатель определяется: методом прямого счета | показатель рассчитывается на основании данных представленных участковым уполномоченным |  | ежегодно в году, следующим за отчетным |

Ведущий специалист администрации

Отрадненского сельского поселения

Тихорецкого района                                                                       Л.В. Калошина